| ลำดับ | กิจกรรม/งานหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | การจัดทำประกาศทุนสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป | กันยายน-พฤศจิกายน 2560 |  |
| 2 | การจัดทำแบบฟอร์มประกอบการเสนอขอรับทุน/เอกสารประกอบการทำสัญญา | ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 |  |
| 3 | ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัยไปยังคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ | ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 |  |
| 4 | ดำเนินการประกาศให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยทางเว็บไซต์ | ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 |  |
| 5 | พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้น | ธันวาคม 2560 |  |
| 6 | สรุปรายงานการประชุมผลการพิจารณาโครงการวิจัย | ธันวาคม 2560 – มกราคม 2561 |  |
| 7 | ประกาศผลผู้ได้รับการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย | มกราคม 2561 |  |
| 8 | ประสานงานผู้รับทุนวิจัยในการทำสัญญา | มกราคม 2561 |  |
| 9 | ดำเนินการเบิกจ่ายทุนวิจัยงวดที่ 1 | มกราคม 2561 |  |
| 10 | ติดตามผลรายงานการดำเนินงานวิจัยทุกๆ 3 เดือน | เมษายน 2561/กรกฎาคม 2561/ตุลาคม 2561 |  |
| 11 | ดำเนินการเบิกจ่ายทุนวิจัยงวดที่ 2 | เมษายน 2561 - กรกฎาคม 2561 |  |
| 12 | ติดตามการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และแจ้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง | เมษายน 2561 - กรกฎาคม 2561 |  |
| 13 | ดำเนินการเบิกจ่ายทุนวิจัยงวดที่ 3 | กรกฎาคม-กันยายน 2561 |  |
| 14 | พิจารณาการขยายสัญญา (ถ้ามี) | สิงหาคม 2561 |  |
| 15 | สรุปรายงานประจำปี เกี่ยวกับงานวิจัย สำนักศึกษาทั่วไป | กันยายน 2561 |  |
| 16 | ดำเนินการเผยแพร่งานวิจัยที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว | กันยายน 2561 |  |
| 17 | ติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภายหลังจากส่งเล่มฉบับสมบูรณ์แล้ว | พฤศจิกายน 2561-สิงหาคม 2562 |  |