ปฏิทินการปฏิบัติงานวิจัยสำนักศึกษาทั่วไป  2552

| ระยะเวลา | กิจกรรม | เอกสารที่เกี่ยวข้อง |
| --- | --- | --- |
| ส.ค.52 | ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายทุนวิจัย |  |
| ก.ย.52 | ประสานงานกับกองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อเตรียมจัดทำประกาศและจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัย สำนักศึกษาทั่วไป |  |
| 1 ต.ค.52-10 ต.ค. 52 | ประกาศการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสน0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | ประกาศสำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2552 |
| 1 ต.ค. 52 - 15 ต.ค. 52 | ผู้รับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่ผู้ให้ทุนกำหนด |  |
| 16 ต.ค. 52 - 26 ต.ค. 52 | คณะกรรมการบริการงานวิจัยพิจารณา/ให้ข้อเสนอแนะ |  |
| 27 ต.ค. 52 | ประกาศหัวข้อวิจัยที่ได้รับการอนุมัติเงินอุดหนุนการวิจัย |  |
| 27 ต.ค. 52 - 30 ต.ค. 52 | หากคณะกรรมการฯจะมีข้อเสนอแนะโครงการวิจัย ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะอย่างเคร่งครัดและดำเนินการทำสัญญากับผู้ให้ทุน |  |
| 2 ต.ค. 52- 13 พ.ย. 52 | อนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ 1 จำนวนร้อยละ 25 ของเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร | - สัญญา 3 ฉบับ - ศึกษาทั่วไป-01 3 ฉบับ - ศึกษาทั่วไป-02 3 ฉบับ - บันทึกเบิกเงิน - ใบสำคัญรับเงิน 1 ฉบับ + สำเนาบัตรผู้เบิกเงิน (รับรองสำเนา ) 1 ฉบับ - ใบมอบฉันทะ 1 ฉบับ |
| 15 ม.ค.53- 13 ก.พ. 53 | ผู้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ตามแบบ ศึกษาทั่วไป-04 จำนวน 3 ชุด พร้อมรายงานการเงิน |  |
| 16 ก.พ.53 – 23 ก.พ. 53 | คณะกรรมการประเมินและให้ความเห็นชอบจากรายงานดังกล่าว |  |
| 23 ก.พ. 53 – 27 ก.พ. 53 | อนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ 2 จำนวนร้อยละ 25 ของเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร | - รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1(ศึกษาทั่วไป-03) จำนวน 3 ฉบับ พร้อมทั้งแบบรายงานรายละเอียดการใช้งบประมาณโครงการ (งวดที่ .1..) - บันทึกเบิกเงิน - ใบสำคัญรับเงิน 1 ฉบับ + สำเนาบัตรผู้เบิกเงิน (รับรองสำเนา ) 1 ฉบับ - ใบมอบฉันทะ 1 ฉบับ |
| 15 ก.ค. 53- 31 ก.ค. 53 | ผู้รับทุนส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 เล่ม พร้อมบันทึกข้อมูลลงใน CD จำนวน 1 แผ่น ให้กับผู้ให้ทุนเรียบร้อยแล้ว |  |
| 3 ส.ค. 53 -10 ส.ค. 53 | คณะกรรมการประเมินและให้ความเห็นชอบจากรายงานดังกล่าว |  |
| 11 ส.ค. 53 – 17 ส.ค. 53 | อนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ 3 จำนวนร้อยละ 25 ของเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร ผู้ให้ทุนจะจ่ายให้ภายหลังจากคณะกรรมการฯอนุมัติรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ | - รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 จำนวน 3 ฉบับ พร้อมทั้งแบบรายงานรายละเอียดการใช้งบประมาณโครงการ (งวดที่ .2.) - บันทึกเบิกเงิน - ใบสำคัญรับเงิน 1 ฉบับ + สำเนาบัตรผู้เบิกเงิน (รับรองสำเนา ) 1 ฉบับ - ใบมอบฉันทะ 1 ฉบับ |
| 1 ก.ย. 53 – 15 ก.ย. 53 | ผู้รับทุนได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ / เทียบเท่า และส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 เล่ม พร้อมบันทึกข้อมูลลงใน CD จำนวน 1 แผ่น ให้กับผู้ให้ทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเข้าร่วมและ/หรือนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นทุกปี |  |
| 15 ก.ย. 53- 21 ก.ย. 53 | คณะกรรมการประเมินและให้ความเห็นชอบจากรายงานดังกล่าว |  |
| 22 ก.ย.- 30 ก.ย. 53 | อนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ 4 จำนวนร้อยละ 25 ของเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร (โดยจำนวนร้อยละ 10 ของเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร เป็นค่าตอบแทนการทำวิจัยของผู้รับทุน) | - รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 5 ฉบับ CD งานวิจัย 2 แผ่น พร้อมทั้งแบบรายงานรายละเอียดการใช้งบประมาณโครงการ (งวดที่ .3.) - บันทึกเบิกเงิน - ใบสำคัญรับเงิน 1 ฉบับ + สำเนาบัตรผู้เบิกเงิน (รับรองสำเนา ) 1 ฉบับ - ใบมอบฉันทะ 1 ฉบับ |